## 単価入力版
概算費用及び制作日数計算表
•自分の人日単価を基準に全て計算します •ベースデザイン、コーディングなどの単価を入れることで自動的に人日に換算、及びページ数などから費用と日数を計算 •ディレクションは%で入力し、値が「必要」であった場合のみ、他の日数から算出しています •実作業における調整日数は、計算上の人日を何倍にするか設定します •祝日（指定日）から、日曜日の振替休日を計算し、土日プラス祝日もしくは振替休日を算出します •素材提供日から計算し、上記休日を除いた稼働日を算出して完成予定日を表示します
| ※受注側入力項目 | 人日 | 小計 | 日数 | ※発注側入力項目
人日単価 | 50000
ベースデザイン | 10000 | 0.2 | 10000 | 0.2 | 1
下層ページデザイン | 15000 | 0.3 | 150000 | 3 | 10
ベースコーディング | 100000 | 2 | 100000 | 2 | 1
下層ページコーディング | 10000 | 0.2 | 100000 | 2 | 10
写真補正 | 2000 | 0.04 | 20000 | 0.4 | 10
ライティング作業 | 10 | 0.0002 | 10000 | 0.2 | 1000
アイコン作成 | 5000 | 0.1 | 25000 | 0.5 | 5
ワイヤーフレーム制作 | 10000 | 0.2 | 40000 | 0.8 | 4
ディレクション | 50% |  | 0 | 0 | 不要
合計制作日 |  |  |  | 9.1
実作業における調整日数 | 3 |  | 実作業日数 | 27.3
|  |  |  | 素材提供日 | 2017-02-01
完成予定日 | 2017-03-10
制作費合計（税抜） | 455000
| 自分で入力してね↓ | 振替計算後
元旦 | 2017-01-01 | 2017-01-02
成人の日 | 2017-01-09 | 2017-01-09
建国記念日 | 2017-02-11 | 2017-02-11
春分の日 | 2017-03-20 | 2017-03-20
昭和の日 | 2017-04-29 | 2017-04-29
みどりの日 | 2017-05-04 | 2017-05-04
こどものひ | 2017-05-05 | 2017-05-05
海の日 | 2017-07-17 | 2017-07-17
山の日 | 2017-08-11 | 2017-08-11
敬老の日 | 2017-09-18 | 2017-09-18
体育の日 | 2017-10-09 | 2017-10-09
文化の日 | 2017-11-03 | 2017-11-03
勤労感謝の日 | 2017-11-23 | 2017-11-23
天皇誕生日 | 2017-12-23 | 2017-12-23
その他の休日

## 人日入力版
概算費用及び制作日数計算表
•自分の人日単価を基準に全て計算します •ベースデザイン、コーディングなどの人日を入れることで自動的に単価に換算、及びページ数などから費用と日数を計算 •ディレクションは%で入力し、値が「必要」であった場合のみ、他の日数から算出しています •実作業における調整日数は、計算上の人日を何倍にするか設定します •祝日（指定日）から、日曜日の振替休日を計算し、土日プラス祝日もしくは振替休日を算出します •素材提供日から計算し、上記休日を除いた稼働日を算出して完成予定日を表示します
| ※受注側入力項目 | 単価 | 小計 | 日数 | ※発注側入力項目
人日単価 | 50000
ベースデザイン | 2 | 100000 | 100000 | 2 | 1
下層ページデザイン | 0.3 | 15000 | 150000 | 3 | 10
ベースコーディング | 2 | 100000 | 100000 | 2 | 1
下層ページコーディング | 0.2 | 10000 | 100000 | 2 | 10
写真補正 | 0.04 | 2000 | 20000 | 0.4 | 10
ライティング作業 | 0.0002 | 10 | 10000 | 0.2 | 1000
アイコン作成 | 0.1 | 5000 | 25000 | 0.5 | 5
ワイヤーフレーム制作 | 0.2 | 10000 | 40000 | 0.8 | 4
ディレクション | 50% |  | 0 | 0 | 不要
合計制作日 |  |  |  | 10.9
実作業における調整日数 | 3 |  | 実作業日数 | 32.7
|  |  |  | 素材提供日 | 2017-02-01
完成予定日 | 2017-03-17
制作費合計（税抜） | 545000
| 自分で入力してね↓ | 振替計算後
元旦 | 2017-01-01 | 2017-01-02
成人の日 | 2017-01-09 | 2017-01-09
建国記念日 | 2017-02-11 | 2017-02-11
春分の日 | 2017-03-20 | 2017-03-20
昭和の日 | 2017-04-29 | 2017-04-29
みどりの日 | 2017-05-04 | 2017-05-04
こどものひ | 2017-05-05 | 2017-05-05
海の日 | 2017-07-17 | 2017-07-17
山の日 | 2017-08-11 | 2017-08-11
敬老の日 | 2017-09-18 | 2017-09-18
体育の日 | 2017-10-09 | 2017-10-09
文化の日 | 2017-11-03 | 2017-11-03
勤労感謝の日 | 2017-11-23 | 2017-11-23
天皇誕生日 | 2017-12-23 | 2017-12-23
その他の休日